## Capa
Projeto de Teste
Nosce Te Ipsum
<versão 2.0>
Equipe:
Bruna Gabriela
Diógenes Melo
Washington Ferreira

## Revisão
Histórico de Revisões
Data | Descrição | Autor
2014-09-20 | Release inicial | Washington Ferreira
2014-09-21 | Inclusão dos CT001 a CT020 | Bruna Gabriela e Washington Ferreira
2014-09-25 | Inclusão dos CT021 a CT030 | Bruna Gabriela e Washington Ferreira
2014-09-30 | Inclusão dos CT031 a CT050 | Bruna Gabriela e Washington Ferreira
2014-10-08 | Inclusão dos resultados dos testes da UC001 | Bruna, Diógenes e Washington
2014-11-11 | Inclusão dos CT051 a CT067 | Washington Ferreira
2014-11-12 | Inclusão dos CT068 a CT071 | Washington Ferreira
2014-11-12 | Inclusão dos resultados dos testes da UC002 | Washington Ferreira

## UC001 - Gerenciar
Sistema: | Nosce Te Ipsum |  |  | CAMPO | DADOS DE ENTRADA |  |  |  |  | DADOS DE SAÍDA
Navegação: |  |  |  |  | Nome do jogo | Quantidade de peões | Quantidade de casas | Plano de fundo | Casas especiais
Objetivo:
ID | CASOS DE TESTES | PRÉ-REQUISITO | PROCEDIMENTO | RESULT. ESPERADO
CT001 | Verificar se o software é compatível com o SO Windows 7 | SO Windows 7 instalado e executável (.jar) do software | Executar o arquivo .jar do software no SO Windows 7 | Execução do software sem apresentar erros
| Verificar se o software é compatível com o SO Windows 8 | SO Windows 8 instalado e executável (.jar) do software | Executar o arquivo .jar do software no SO Windows 8 | Execução do software sem apresentar erros
CT002
CT003 | Verificar se o software apresenta a opção de cadastrar novo jogo | CT001 e/ou CT002 realizados com sucesso | Executar o arquivo .jar do software e verificar se existe a opção "Cadastrar". | Opção "Cadastrar" incluída na tela
CT004 | Verificar se o software apresenta a opção de alterar um jogo | CT001 e/ou CT002 realizados com sucesso | Executar o arquivo .jar do software e verificar se existe a opção "Alterar" | Opção "Alterar" incluída na tela
CT005 | Verificar se o software apresenta a opção de buscar um jogo | CT001 e/ou CT002 realizados com sucesso | Executar o arquivo .jar do software e verificar se existe a opção "Buscar" | Opção "Buscar" incluída na tela
CT006 | Verificar se o software apresenta a opção de excluir um jogo | CT001 e/ou CT002 realizados com sucesso | Executar o arquivo .jar do software e verificar se existe a opção "Excluir". | Opção "Excluir" incluída na tela
CT007 | Verificar se o software realiza o cadastro de um jogo. | CT003 realizado com sucesso | Clicar no botão "Cadastrar" e preencher os campos com valores válidos. | Jogo cadastrado com sucesso e corfirmado com uma mensagem na tela .
CT008 | Verificar se o campo "nome do jogo" aceita caracteres especiais | CT003 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", inserir diferentes caracteres especiais no nome do jogo | Não reconhecer caracteres especiais e/ou exibir mensagem informando que não é aceito esse tipo de caractere | Jogo#
@gora
@#%*01
CT009 | Verificar se há um limite de caracteres que podem ser inseridos no nome de um jogo | CT003 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", inserir varias letras no nome do jogo | Não deixar inserir mais caracteres do que o definido e/ou exibir mensagem informando que a quantidade inserida excede o limite | 15 caracteres
30 caracteres
45 caracteres
CT010 | Verificar se o software possibilita a escolha de um plano de fundo do jogo nos formatos .jpg ou .png ou plano de fundo default | CT003 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", inserir um arquivo .jpg, depois trocar por um arquivo .png e depois remover o arquivo inserido | Permitir a inserção do arquivo .jpg e do arquivo .png e também permitir que o campo fique vazio |  |  |  | arquivo .jpg
arquivo .png
CT011 | Verificar se o software apresenta 3 opções de quantidade de casas, no jogo, para serem escolhidas, respeitando o limite 8x8. | CT003 realizado com sucesso | Verificar se existe o campo de quantidade de casas oferecendo três opções diferentes de tamanho, na tela de Cadastro | Apresentar o campo de quantidade de casas, oferecendo 3 opções de quantidade para serem escolhidas.
CT012 | Verificar se o software permite a escolha de uma opção inválida para a quantidade de casas no jogo | CT011 realizado com sucesso | Preencher o campo de quantidades de casas com um valor fora do permitido. | Mensagem avisando que o valor inserido foi inválido |  |  | 0
a
#
CT013 | Verificar se o software apresenta a opção de escolher a quantidade de peões no jogo | CT011 realizado om sucesso | Verificar se existe o campo de quantidade de peões na tela de Cadastro | Campo para escolher a quantidade de peões presente na tela de cadastro
CT014 | Verificar se é permitida a escolha de uma quantidade inválida de peões para o jogo | CT013 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar inserir uma quantidade de peões não aceita pelo software | Exibir mensagem informando que a quantidade de peões informada é inválida |  | 1
6
a
CT015 | Verificar se o software apresenta a opção de escolher as casas especiais do jogo | CT003 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", escolher a opção para inserir casas especiais | Campo para escolher a quantidade de casas especiais presente na tela de cadastro.
CT016 | Verificar se é permitida a escolha de casas especiais do jogo de forma aleatória | CT015 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", escolher a opção para inserir casas especiais aleatoriamente. | Permitir a inserção das casas especiais.
CT017 | Verificar se é permitida a escolha de casas especiais do jogo informando a posição das casas | CT015 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar inserir casas especiais determinando a posição da casa. | Permitir a inserção das casas especiais. |  |  |  |  | Pos. 1, 4, 9, 15 e 20
CT018 | Verificar se o software permite escolher as casas especiais do jogo de uma forma não especificada no documento de requisitos | CT015 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar inserir casas especias informando uma opção de casa inválida | Exibir mensagem informando que a opção de casa informada é inválida |  |  |  |  | Pos. 0
Pos. -1
CT019 | Verificar o desempenho do software ao tentar alterar um jogo, sem haver um jogo cadastrado | Não haver jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Entrar na função "Alterar" | Exibir mensagem informando que a operação é inválida
CT020 | Verificar se o software permite alterar o nome de um jogo | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar alterar o nome de um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo teve o nome alterado com sucesso.
NomeAlterado
CT021 | Verificar se o software permite alterar o plano de fundo de um jogo | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar alterar o plano de fundo de um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo teve o plano de fundo alterado com sucesso.
arquivo .jpg
CT022 | Verificar se o software permite alterar a quantidade de casas de um jogo | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar alterar a quantidade de casas de um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo teve a quantidade de casas alterada com sucesso.
36
CT023 | Verificar se é possível alterar a quantidade de casas de um jogo para um número inválido de casas | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar inserir uma quantidade de casas inválida em um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que a quantidade de casas informada é inválida |  |  | 0
a
#
CT024 | Verificar se o software permite alterar a quantidade de peões de um jogo | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar inserir uma nova quantidade de peões em um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo teve a quantidade de peões alterada com sucesso.
5
CT025 | Verificar se é possível alterar a quantidade de peões para um número inválido de peões | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar inserir uma quantidade de peões inválida em um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que a quantidade de peões informada é inválida |  | 0
6
a
CT026 | Verificar se o software permite alterar as casas especiais de um jogo | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar alterar posição das casas especias em um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo teve as casas especias alteradas com sucesso.
Pos. 5, 19, 14 e 36
CT027 | Verificar se a alteração de um jogo é realizada | Existir jogo cadastrado e CT004 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar alterar um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo foi alterado com sucesso.
CT028 | Verificar o desempenho do software ao tentar buscar um jogo, sem haver jogos cadastrados | Não haver jogo cadastrado e CT005 realizado com sucesso | Tentar entrar na função "Buscar" | Exibir mensagem informando que a operação é inválida
CT029 | Verificar se a busca de jogos através do nome é disponibilizada | Existir jogo cadastrado e CT005 realizado com sucesso | Na função "Buscar" verificar se a opção de buscar um jogo através do nome é exibida na tela | Exibir o campo para buscar jogos através de deu nome
CT030 | Verificar se a busca de jogos através da da quantidade de casas é disponibilizada | Existir jogo cadastrado e CT005 realizado com sucesso | Na função "Buscar" verificar se a opção de buscar um jogo através da quantidade de casa é exibida na tela | Exibir o campo para buscar jogos através da quantidade de peões
CT031 | Verificar se a busca de jogos através da quantidade de peões é disponibilizada | Existir jogo cadastrado e CT005 realizado com sucesso | Na função "Buscar" verificar se a opção de buscar um jogo através da quantidade de peões é exibida na tela | Exibir o campo para buscar jogos através da quantidade de casas
CT032 | Verificar se a busca de um jogo é realizada com sucesso | Existir jogo cadastrado e CT005 realizado com sucesso | Na função "Buscar" inserir o nome, quantidade de casas ou de peões de um jogo e executar a busca | Exibir os jogos encontrados, com suas respectivas informações ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado
CT033 | Verificar se uma busca é realizada com sucesso, informando uma ou mais letras relacionadas ao nome de um jogo | Existir jogo cadastrado e CT005 realizado com sucesso | Na função "Buscar" inserir uma letra ou mais, presentes no nome de um jogo, e executar a busca | Exibir os jogos encontrados, com suas respectivas informações ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou mensagem informando que a busca não pode ser executada
CT034 | Verificar o desempenho do software ao tentar excluir um jogo, sem haver jogos cadastrados | Não existir jogo cadastrado e CT006 realizado com sucesso | Tentar entrar na função "Excuir" | Exibir mensagem informando que a operação é inválida
CT035 | Verificar se a exclusão de um jogo é realizada com sucesso | Existir jogo cadastrado e CT006 realizado com sucesso | Na função "Excluir", buscar e escolher jogo a ser excluido e depois executar a exclusão | Mensagem informando que o jogo pesquisado não foi encontrado ou mensagem informando que a exclusão foi executada com sucesso
CT036 | Verificar se a exclusão de um jogo é ralizada com sucesso informando apenas uma ou mais letras relacionadas ao nome do jogo | Existir jogo cadastrado e CT006 realizado com sucesso | Na função "Excluir", inserir uma letra ou mais, presentes no nome de um jogo, e executar a busca para excluir | Mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou informando que a exclusão foi executada com sucesso ou informando que a busca não pode ser executada
CT037 | Verificar se os dados alterados de um jogo são realmente atualizados | Existir um jogo cadastrado, CT027 e CT032 realizados com sucesso | Realizar uma alteração qualquer em um jogo cadastrado e verificar se os dados foram atualizados através de uma busca | Exibir os dados atualizados
CT038 | Verificar se um jogo excluído é realmente retirado da lista de jogos | Existir um jogo cadastrado, CT032 e CT035 realizados com sucesso | Realizar a exclusão de um jogo cadastrado e verificar se o jogo ainda pode ser encontrado através de uma busca | Não encontrar o jogo excluído
CT039 | Realizar a busca de um jogo com 10 jogos já cadastrados e verificar o desempenho de resposta do software | Existir 10 jogos cadastrados e CT032 realizado com sucesso | Buscar um jogo qualquer e analisar o tempo de resposta do software até apresentar o jogo pesquisado | Exibir os dados do jogo pesquisado ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou que a busca não pode ser executada
CT040 | Realizar a busca de um jogo com 25 jogos já cadastrados e verificar o desempenho de resposta do software | Existir 25 jogos cadastrados e CT032 realizado com sucesso | Buscar um jogo qualquer e analisar o tempo de resposta do software até apresentar o jogo pesquisado | Exibir os dados do jogo pesquisado ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou que a busca não pode ser executada
CT041 | Realizar a busca de um jogo com 50 jogos já cadastrados e verificar o desempenho de resposta do software | Existir 50 jogos cadastrados e CT032 realizado com sucesso | Buscar um jogo qualquer e analisar o tempo de resposta do software até apresentar o jogo pesquisado | Exibir os dados do jogo pesquisado ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou que a busca não pode ser executada
CT042 | Tentar realizar o cadastro de um jogo com o mesmo nome de um jogo já cadastrado | Existir um jogo cadastrado e CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", inserir o mesmo nome de um jogo já cadastrado e tentar cadastrar | Exibir mensagem informando que o nome do jogo já existe
CT043 | Tentar alterar o nome de um jogo para o mesmo nome de um jogo já cadastrado | Existir um jogo cadastro e CT027 realizado com sucesso | Na função "Alterar", inserir o mesmo nome de um jogo já cadastrado e tentar alterar | Exibir mensagem informando que o nome do jogo já existe
CT044 | Tentar realizar o cadastro de um jogo, sem preencher o campo obrigatório "nome do jogo" | CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar concluir o cadastro de um jogo sem informar o nome do mesmo | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo precisa ser preenchido
CT045 | Tentar realizar o cadastro de um jogo, sem preencher o campo obrigatório "quantidade de casas" | CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar concluir o cadastro de um jogo sem informar a quantidade de casas do mesmo | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo precisa ser preenchido
CT046 | Tentar realizar o cadastro de um jogo, sem preencher o campo obrigatório "quantidade de peões" | CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar concluir o cadastro de um jogo sem informar a quantidade de peões do mesmo | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo precisa ser preenchido
CT047 | Tentar realizar o cadastro de um jogo preenchendo o campo de nome com espaços em branco | CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar concluir o cadastro de um jogo digitando espaços em branco no nome do jogo | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos
CT048 | Tentar realizar o cadastro de um jogo preenchendo o campo de quantidade de casas com espaços em branco | CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar concluir o cadastro de um jogo digitando espaços em branco na quantidade de casa do jogo | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos
CT049 | Tentar realizar o cadastro de um jogo preenchendo o campo de quantidade de peões com espaços em branco | CT007 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", tentar concluir o cadastro de um jogo digitando espaços em branco na quantidade de peões do jogo | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos
CT050 | Tentar alterar o nome de um jogo inserindo apenas espaços em branco | Existir um jogo cadastro e CT027 realizado com sucesso | Na função "Alterar", tentar concluir a alteração de um jogo inserindo apenas espaços em branco no nome do jogo | Não realizar a alteração e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos

## Resultados - UC001
Sistema: | Nosce Te Ipsum
Navegação:
Objetivo:
ID | CASO DE TESTE | RESULT. ESPERADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
CT001 | Verificar se o software é compatível com o SO Windows 7 | Execução do software sem apresentar erros | Aprovado | -
CT002 | Verificar se o software é compatível com o SO Windows 8 | Execução do software sem apresentar erros | Aprovado | -
CT003 | Verificar se o software apresenta a opção de cadastrar novo jogo | Opção "Cadastrar" incluída na tela | Aprovado | -
CT004 | Verificar se o software apresenta a opção de alterar um jogo | Opção "Alterar" incluída na tela | Aprovado | -
CT005 | Verificar se o software apresenta a opção de buscar um jogo | Opção "Buscar" incluída na tela | Aprovado | -
CT006 | Verificar se o software apresenta a opção de excluir um jogo | Opção "Excluir" incluída na tela | Aprovado | -
CT007 | Verificar se o software realiza o cadastro de um jogo. | Jogo cadastrado com sucesso e corfirmado com uma mensagem na tela | Aprovado | -
CT008 | Verificar se o campo "nome do jogo" aceita caracteres especiais | Não reconhecer caracteres especiais e/ou exibir mensagem informando que não é aceito esse tipo de caractere | Reprovado | O jogo permite a inserção de inúmeros caracteres como nome do jogo
CT009 | Verificar se há um limite de caracteres que podem ser inseridos no nome de um jogo | Não deixar inserir mais caracteres do que o definido e/ou exibir mensagem informando que a quantidade inserida excede o limite | Reprovado | O jogo não apresenta limite de caracteres para o nome do jogo
CT010 | Verificar se o software possibilita a escolha de um plano de fundo do jogo nos formatos .jpg ou .png ou plano de fundo default | Permitir a inserção do arquivo .jpg e do arquivo .png e também permitir que o campo fique vazio | Reprovado | O jogo não apresenta a opção de inserir plano de fundo nos formatos .jpg ou .png
CT011 | Verificar se o software apresenta 3 opções de quantidade de casas, no jogo, para serem escolhidas, respeitando o limite 8x8. | Apresentar o campo de quantidade de casas, oferecendo 3 opções de quantidade para serem escolhidas. | Aprovado | -
CT012 | Verificar se o software permite a escolha de uma opção inválida para a quantidade de casas no jogo | Mensagem avisando que o valor inserido foi inválido | Aprovado | -
CT013 | Verificar se o software apresenta a opção de escolher a quantidade de peões no jogo | Campo para escolher a quantidade de peões presente na tela de cadastro | Aprovado | -
CT014 | Verificar se é permitida a escolha de uma quantidade inválida de peões para o jogo | Exibir mensagem informando que a quantidade de peões informada é inválida | Reprovado | O software encerra o cadastro ao ser inserido uma letra, ao invés de um número
CT015 | Verificar se o software apresenta a opção de escolher as casas especiais do jogo | Campo para escolher a quantidade de casas especiais presente na tela de cadastro. | Reprovado | O software não apresenta a escolha de casas especiais
CT016 | Verificar se é permitida a escolha de casas especiais do jogo de forma aleatória | Permitir a inserção das casas especiais. | Reprovado | O software não apresenta a escolha de casas especiais
CT017 | Verificar se é permitida a escolha de casas especiais do jogo informando a posição das casas | Permitir a inserção das casas especiais. | Reprovado | O software não apresenta a escolha de casas especiais
CT018 | Verificar se o software permite escolher as casas especiais do jogo de uma forma não especificada no documento de requisitos | Exibir mensagem informando que a opção de casa informada é inválida | Reprovado | O software não apresenta a escolha de casas especiais
CT019 | Verificar o desempenho do software ao tentar alterar um jogo, sem haver um jogo cadastrado | Exibir mensagem informando que a operação é inválida | Aprovado | -
CT020 | Verificar se o software permite alterar o nome de um jogo | Exibir mensagem informando que o jogo teve o nome alterado com sucesso. | Aprovado | -
CT021 | Verificar se o software permite alterar o plano de fundo de um jogo | Exibir mensagem informando que o jogo teve o plano de fundo alterado com sucesso. | Aprovado | -
CT022 | Verificar se o software permite alterar a quantidade de casas de um jogo | Exibir mensagem informando que o jogo teve a quantidade de casas alterada com sucesso. | Aprovado | -
CT023 | Verificar se é possível alterar a quantidade de casas de um jogo para um número inválido de casas | Exibir mensagem informando que a quantidade de casas informada é inválida | Aprovado | -
CT024 | Verificar se o software permite alterar a quantidade de peões de um jogo | Exibir mensagem informando que o jogo teve a quantidade de peões alterada com sucesso. | Aprovado | -
CT025 | Verificar se é possível alterar a quantidade de peões para um número inválido de peões | Exibir mensagem informando que a quantidade de peões informada é inválida | Aprovado | -
CT026 | Verificar se o software permite alterar as casas especiais de um jogo | Exibir mensagem informando que o jogo teve as casas especias alteradas com sucesso. | Reprovado | O software não apresenta a escolha de casas especiais
CT027 | Verificar se a alteração de um jogo é realizada | Exibir mensagem informando que o jogo foi alterado com sucesso. | Aprovado | -
CT028 | Verificar o desempenho do software ao tentar buscar um jogo, sem haver jogos cadastrados | Exibir mensagem informando que a operação é inválida | Aprovado | -
CT029 | Verificar se a busca de jogos através do nome é disponibilizada | Exibir o campo para buscar jogos através de deu nome | Aprovado | -
CT030 | Verificar se a busca de jogos através da da quantidade de casas é disponibilizada | Exibir o campo para buscar jogos através da quantidade de peões | Reprovado | O software só permite a busca de jogos através do nome
CT031 | Verificar se a busca de jogos através da quantidade de peões é disponibilizada | Exibir o campo para buscar jogos através da quantidade de casas | Reprovado | O software só permite a busca de jogos através do nome
CT032 | Verificar se a busca de um jogo é realizada com sucesso | Exibir os jogos encontrados, com suas respectivas informações ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado | Aprovado
CT033 | Verificar se uma busca é realizada com sucesso, informando uma ou mais letras relacionadas ao nome de um jogo | Exibir os jogos encontrados, com suas respectivas informações ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou mensagem informando que a busca não pode ser executada | Aprovado (com ressalvas) | Se existir um jogo de nome "nome" e outro de nome "nomeDoJogo", se for feita uma pesquisa com a palavra "nome" o software apresentará os dados do segundo jogo.
CT034 | Verificar o desempenho do software ao tentar excluir um jogo, sem haver jogos cadastrados | Exibir mensagem informando que a operação é inválida | Aprovado | -
CT035 | Verificar se a exclusão de um jogo é realizada com sucesso | Mensagem informando que o jogo pesquisado não foi encontrado ou mensagem informando que a exclusão foi executada com sucesso | Aprovado | -
CT036 | Verificar se a exclusão de um jogo é ralizada com sucesso informando apenas uma ou mais letras relacionadas ao nome do jogo | Mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou informando que a exclusão foi executada com sucesso ou informando que a busca não pode ser executada | Aprovado (com ressalvas) | Se existir um jogo de nome "nome" e outro de nome "nomeDoJogo", se for informada a palavra "nome" o software irá excluir o segundo jogo.
CT037 | Verificar se os dados alterados de um jogo são realmente atualizados | Exibir os dados atualizados | Aprovado | -
CT038 | Verificar se um jogo excluído é realmente retirado da lista de jogos | Não encontrar o jogo excluído | Aprovado | -
CT039 | Realizar a busca de um jogo com 10 jogos já cadastrados e verificar o desempenho de resposta do software | Exibir os dados do jogo pesquisado ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou que a busca não pode ser executada | Aprovado | Software realiza busca rápida e traz a informação correta, desde que seja inserido todo o nome do jogo
CT040 | Realizar a busca de um jogo com 25 jogos já cadastrados e verificar o desempenho de resposta do software | Exibir os dados do jogo pesquisado ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou que a busca não pode ser executada | Aprovado | Software realiza busca rápida e traz a informação correta, desde que seja inserido todo o nome do jogo
CT041 | Realizar a busca de um jogo com 50 jogos já cadastrados e verificar o desempenho de resposta do software | Exibir os dados do jogo pesquisado ou mensagem informando que o jogo não foi encontrado ou que a busca não pode ser executada | Aprovado | Software realiza busca rápida e traz a informação correta, desde que seja inserido todo o nome do jogo
CT042 | Tentar realizar o cadastro de um jogo com o mesmo nome de um jogo já cadastrado | Exibir mensagem informando que o nome do jogo já existe | Aprovado | Jogo não cadastrado
CT043 | Tentar alterar o nome de um jogo para o mesmo nome de um jogo já cadastrado | Exibir mensagem informando que o nome do jogo já existe | Reprovado | A alteração é realizada com sucesso
CT044 | Tentar realizar o cadastro de um jogo, sem preencher o campo obrigatório "nome do jogo" | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo precisa ser preenchido | Aprovado (com ressalvas) | Não realiza o cadastro, mas informa que já existe um jogo cadastrado com o nome informado
CT045 | Tentar realizar o cadastro de um jogo, sem preencher o campo obrigatório "quantidade de casas" | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo precisa ser preenchido | Aprovado | -
CT046 | Tentar realizar o cadastro de um jogo, sem preencher o campo obrigatório "quantidade de peões" | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo precisa ser preenchido | Aprovado (com ressalvas) | O software encerra o cadastro se o campo não for preenchido
CT047 | Tentar realizar o cadastro de um jogo preenchendo o campo de nome com espaços em branco | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos | Reprovado | O software permite que o nome do jogo seja preenchendo apenas com espaços em branco
CT048 | Tentar realizar o cadastro de um jogo preenchendo o campo de quantidade de casas com espaços em branco | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos | Aprovado | -
CT049 | Tentar realizar o cadastro de um jogo preenchendo o campo de quantidade de peões com espaços em branco | Não realizar o cadastro e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos | Reprovado | O software permite que a quantidade de peões do jogo seja preenchendo apenas com espaços em branco
CT050 | Tentar alterar o nome de um jogo inserindo apenas espaços em branco | Não realizar a alteração e informar ao usuário que o campo deve ser preenchido com caracteres válidos | Reprovado | O software permite que o nome do jogo seja alterado preenchendo apenas espaços em branco

## UC002 - Iniciar Jogo
Sistema: | Nosce Te Ipsum |  |  | CAMPO | DADOS DE ENTRADA |  |  | DADOS DE SAÍDA
Navegação: |  |  |  |  | Nome do jogo | Cor do peão | Nome do peão
Objetivo:
ID | CASOS DE TESTES | PRÉ-REQUISITO | PROCEDIMENTO | RESULT. ESPERADO
CT051 | Verificar se a nova versão do software é compatível com o SO Windows 7 | SO Windows 7 instalado e executável (.jar) do software | Executar o arquivo .jar do software no SO Windows 7 | Execução do software sem apresentar erros
CT052 | Verificar se a nova versão do software é compatível com o SO Windows 8 | SO Windows 8 instalado e executável (.jar) do software | Exercutar o arquivo .jar do software no SO Windows 8 | Execução do software sem apresentar erros
CT053 | Verificar se o software apresenta, além das opções de cadastrar, alterar, buscar e remover um jogo, a opção para iniciar o jogo. | CT051 executado com sucesso | Executar o arquivo .jar do software e verificar se é apresentada a opção para iniciar o jogo | Opção "Iniciar Jogo" incluída na tela
CT054 | Verificar o desempenho do software ao tentar iniciar o jogo sem haver jogos cadastrados | CT053 executado com sucesso e não haver jogos cadastrados | Clicar na função de "Iniciar Jogo" | Exibir mensagem informando que é necessário existir um jogo cadastrado
CT055 | Verificar se o software permite ao usuário escolher o jogo a ser iniciado | CT053 executado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Entrar na função de "Iniciar Jogo" | Apresentar opção para o usuário escolher um jogo para jogá-lo
CT056 | Verificar se o software exibe os jogos cadastrados para o usuário escolher | CT053 executado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Entrar na função de "Iniciar Jogo" | Exibir os jogos cadastrados no software
CT057 | Verificar se o software permite o usuário escolher as cores de cada peão a ser utilizado no jogo | CT053 executado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Entrar na função de "Iniciar Jogo" e escolher um jogo cadastrado | Permitir a escolha de cores para cada peão cadastrado no jogo escolhido
CT058 | Verificar se, caso o usuário não escolha a(s) cor(es) do(s) peão(ões), o software permitirá o usuário avançar para o próximo passo | CT057 executado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", não escolher a cor de um ou mais peões | Permitir que o usuário avance sem exibir erro e definir cor padrão para o(s) peão(ões)
CT059 | Verificar se o software permite o usuário escolher os nomes de cada peão a ser utilizado no jogo | CT053 executado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Entrar na função de "Iniciar Jogo" e escolher um jogo cadastrado | Permitir a definição de nomes para cada peão cadastrado no jogo escolhido
CT060 | Verificar se, caso o usuário não escolha o(s) nome(es) do(s) peão(ões), o software permitirá o usuário avançar para o próximo passo | CT059 executado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", não definir o nome de um ou mais peões | Permitir que o usuário avance sem exibir erro e definir nome padrão para o(s) peão(ões)
CT061 | Verificar se o software permite que o nome de um peão seja apenas espaços em branco | CT059 executado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", inserir apenas espaços em branco no nome de um peão aleatório | Exibir mensagem de erro ou definir nome padrão para o peão |  |  | Espaços em branco
CT062 | Tentar definir o mesmo nome para dois peões cadastrados em um mesmo jogo | CT059 executado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", escrever o mesmo nome para dois peões de um mesmo jogo | Exibir mensagem informando que os nomes dos peões não podem se repetir |  |  | Jogador01
Jogador01
CT063 | Tentar inserir apenas caracteres especiais como nome de um dos peões do jogo | CT059 executado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", inserir apenas caracteres especiais como nome de um dos peões cadastrados em um jogo | Exibir mensagem informando que o nome do peão deve conter apenas caracteres válidos |  |  | #$%&@!!
CT064 | Verificar se há um limite de caracteres para que seja definido o nome de um peão | CT059 realizado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", inserir vários caracteres aleatórios no nome de um peão | Não deixar inserir mais caracteres do que o definido e/ou exibir mensagem informando que a quantidade inserida excede o limite |  |  | Aproximadamente 50 caracteres
CT065 | Verificar se o software permite que o usuário possa escolher a mesma cor para mais de um peão do jogo cadastrado | CT057 realizado com sucesso | Na função "Iniciar Jogo", escolher a mesma cor para mais um peão do jogo cadastrado | Exibir mesagem informando que as cores dos peões não podem se repetir |  | Azul
Azul
CT066 | Verificar se o software inicializa um jogo | CT053 realizado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Na função "Iniciar Jogo", preencher os campos corretamente e prosseguir para inicio do jogo | Iniciar o jogo | Jogo01 | Padrão | Padrão
CT067 | Verificar se a nova versão do software realiza cadastro com sucesso | CT051 ou CT052 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", preencher todos os campos corretamente e concluir o cadastro | Exibir confirmação de cadastro, exibindo uma mensagem para o usuário na tela
CT068 | Verificar se a nova versão do software apresenta a opção de escolher as casas especiais do jogo | CT067 realizado com sucesso | Na função "Cadastrar", escolher a opção para inserir casas especiais | Campo para escolher a quantidade de casas especiais presente na tela de cadastro.
CT069 | Verificar se a nova versão do software realiza a busca de um jogo com sucesso | CT051 ou CT052 realizado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Na função "Buscar", tentar buscar um jogo qualquer cadastrado. | Exibir mensagem com os dados referente ao jogo cadastrado | Jogo01
CT070 | Verificar se a nova versão do software realiza a alteração de um jogo com sucesso | CT051 ou CT052 realizado com sucesso e existir um jogo cadastrado | Na função "Alterar", tentar alterar uma informação qualquer de um jogo cadastrado. | Exibir mensagem informando que o jogo foi alterado com sucesso. | Jogo05
CT071 | Verificar se a nova versão do software realiza a exclusão de um jogo com sucesso | CT051 ou CT052 realizado com sucesso e existir um jogo cadastro | Na função "Excluir", tentar excluir um jogo qualquer cadastrado | Exibir confirmação de exclusão, exibindo uma mensagem na tela para o usuário | Jogo05

## Resultados - UC002
Sistema: | Nosce Te Ipsum
Navegação:
Objetivo:
ID | CASO DE TESTE | RESULT. ESPERADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
CT051 | Verificar se a nova versão do software é compatível com o SO Windows 7 | Execução do software sem apresentar erros | Aprovado | -
CT052 | Verificar se a nova versão do software é compatível com o SO Windows 8 | Execução do software sem apresentar erros | Aprovado | -
CT053 | Verificar se o software apresenta, além das opções de cadastrar, alterar, buscar e remover um jogo, a opção para iniciar o jogo. | Opção "Iniciar Jogo" incluída na tela | Aprovado | -
CT054 | Verificar o desempenho do software ao tentar iniciar o jogo sem haver jogos cadastrados | Exibir mensagem informando que é necessário existir um jogo cadastrado | Aprovado | -
CT055 | Verificar se o software permite ao usuário escolher o jogo a ser iniciado | Apresentar opção para o usuário escolher um jogo para jogá-lo | Aprovado | -
CT056 | Verificar se o software exibe os jogos cadastrados para o usuário escolher | Exibir os jogos cadastrados no software | Aprovado | -
CT057 | Verificar se o software permite o usuário escolher as cores de cada peão a ser utilizado no jogo | Permitir a escolha de cores para cada peão cadastrado no jogo escolhido | Aprovado | -
CT058 | Verificar se, caso o usuário não escolha a(s) cor(es) do(s) peão(ões), o software permitirá o usuário avançar para o próximo passo | Permitir que o usuário avance sem exibir erro e definir cor padrão para o(s) peão(ões) | Aprovado | -
CT059 | Verificar se o software permite o usuário escolher os nomes de cada peão a ser utilizado no jogo | Permitir a definição de nomes para cada peão cadastrado no jogo escolhido | Aprovado | -
CT060 | Verificar se, caso o usuário não escolha o(s) nome(es) do(s) peão(ões), o software permitirá o usuário avançar para o próximo passo | Permitir que o usuário avance sem exibir erro e definir nome padrão para o(s) peão(ões) | Aprovado | -
CT061 | Verificar se o software permite que o nome de um peão seja apenas espaços em branco | Exibir mensagem de erro ou definir nome padrão para o peão | Reprovado | O software permite o usuário inserir espaços em branco, não exibe mensagem de erro e não define o nome padrão para o peão
CT062 | Tentar definir o mesmo nome para dois peões cadastrados em um mesmo jogo | Exibir mensagem informando que os nomes dos peões não podem se repetir | Reprovado | O software não exibe mensagem informando que os nomes dos peões não podem se repetir e permite nomes iguais.
CT063 | Tentar inserir apenas caracteres especiais como nome de um dos peões do jogo | Exibir mensagem informando que o nome do peão deve conter apenas caracteres válidos | Reprovado | O software permite que o nome do peão seja composto apenas por caracteres especiais
CT064 | Verificar se há um limite de caracteres para que seja definido o nome de um peão | Não deixar inserir mais caracteres do que o definido e/ou exibir mensagem informando que a quantidade inserida excede o limite | Reprovado | O software permite que o nome do peão seja composto por uma quantidade ilimitada de caracteres
CT065 | Verificar se o software permite que o usuário possa escolher a mesma cor para mais de um peão do jogo cadastrado | Exibir mesagem informando que as cores dos peões não podem se repetir | Reprovado | O software permite que as cores dos peões se repitam, não exibe mensagem de erro informando que não podem se repetir e não define uma cor padrão.
CT066 | Verificar se o software inicializa um jogo | Iniciar o jogo | Aprovado | -
CT067 | Verificar se a nova versão do software realiza cadastro com sucesso | Exibir confirmação de cadastro, exibindo uma mensagem para o usuário na tela | Aprovado | -
CT068 | Verificar se o software apresenta a opção de escolher as casas especiais do jogo | Campo para escolher a quantidade de casas especiais presente na tela de cadastro. | Reprovado | O software não apresenta a opção de escolha das casas especiais do jogo
CT069 | Verificar se a nova versão do software realiza a busca de um jogo com sucesso | Exibir mensagem com os dados referente ao jogo cadastrado | Aprovado | -
CT070 | Verificar se a nova versão do software realiza a alteração de um jogo com sucesso | Exibir mensagem informando que o jogo foi alterado com sucesso. | Reprovado | O software só realiza a alteração do nome do jogo
CT071 | Verificar se a nova versão do software realiza a exclusão de um jogo com sucesso | Exibir confirmação de exclusão, exibindo uma mensagem na tela para o usuário | Aprovado | -

## UC003 - Jogar
Sistema: | Nosce Te Ipsum |  |  | CAMPO | DADOS DE ENTRADA |  |  | DADOS DE SAÍDA
Navegação: |  |  |  |  | Nome do jogo | Cor do peão | Nome do peão
Objetivo:
ID | CASOS DE TESTES | PRÉ-REQUISITO | PROCEDIMENTO | RESULT. ESPERADO
CT072 | Verificar se o software apresenta a opção para girar o dado | A funcionalidade de jogar esteja funcionando | Procurar e clicar na opção de girar dado | Girar o dado
| Verificar se o software apresenta a opção para girar o dado para todos os jogadores | A funcionalidade de jogar esteja funcionando | Procurar e clicar na opção de girar dado para todos os jogadores | Girar o dado para todos os jogadores
CT073
CT074 | Verificar se após o ultimo jogador da rodada o software apresenta a opção para girar o dado para o primeiro jogador novamente | CT001 realizado com sucesso | Após a primeira rodada procurar e clicar na opção de girar dado para o primeiro jogador novamente | Girar o dado para o primeiro jogador novamente
CT075 | Verificarse o software não apresenta a opção de girar o dado em casas especiais | CT001 realizado com sucesso | Entrar e uma casa especial e não encontrar a opção girar dado | Não ter a opção para girar o dado em casas especiais
CT076 | Verificar se o jogo é finalizado quando o jogador passar pela última casa | Um jogador deve passar pela última casa | Observar se após o jogador passar pela última casa o jogo foi finalizado | Encerrar jogo
CT077 | Verificar se ao finalizar o jogo o nome do vencedor será exibido na tela | CT005 realizado com sucesso | Observar se após o jogador passar pela última casa o nome do vencendor é exibido | Nome do vencedor exibido na tela
CT078 | Verificar se em todas as telas o software apresentam a opção de voltar para a tela anterior | Todas as telas finalizadas | Observar se em todas as telas existe a opção de voltar para a tela anterior | Todas as telas do sistema com a opção de voltar
CT079 | Verificar se em todas as telas o software apresentam a opção de sair da funcionalidade | Todas as telas finalizadas | Observar se em todas as telas existe a opção de sair | Todas as telas do sistema com a opção de sair
CT080 | Verificar se em todas as telas o software apresentam a opção de encerrar o sistema | Todas as telas finalizadas | Observar se em todas as telas existe a opção para encerrar o sistema | Todas as telas do sistema com a opção de encerrar o sistema